## Resumen de exportación
Este documento se exportó de Numbers. Cada tabla se convirtió en una hoja de cálculo de Excel. Los demás objetos de las hojas de Numbers se colocaron en distintas hojas de cálculo. Recuerda que el cálculo de fórmulas puede ser diferente en Excel.
Nombre de hoja de Numbers | Nombre de tabla de Numbers | Nombre de hoja de cálculo de Excel
Plantilla de matriz requisitos
| Tabla 1 | Plantilla de matriz requisitos
Instrucciones
| Tabla 1 | Instrucciones

## Plantilla de matriz requisitos
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos |  |  | Nivel de complejidad
Código de proyecto: [Código asociado al proyecto en la organización] |  |  | 2018-05-01 | Donde: 1 es complejidad baja(Fácil) y 5 complejidad alta(Difícil).
Proyecto: [Nombre del Proyecto]
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Objetivo del proyecto | Entregables (EDT) | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
1 |  | Formularios para la captura de datos del usuario | 1 | Solicitado | 2018-09-20 |  | 3 | [6 empty] | John Stiven Meza | Alta
| 1.1 | Formulario captura inicial de datos | 1 | Solicitado | 2018-09-20 | El formulario debe de cumplir con las siguientes validaciones. Se valida si la cédula existe, si existe se realizan las siguientes validaciones. - Validar que no esté en mora - Validar si ya tiene TCD. - Consultar datos en la base de datos propia Con la cédula se crea usuario y contraseña, para acceso al dashboard personalizado. | 2 |  |  | Formulario de captura inicial de datos. - Validaciones de los campos del formulario. Validación de la cédula del cliente, en base de datos propia. Crear usuario de ingreso para el cliente. |  |  |  | John Stiven Meza | Alta
| 1.2 | Formulario solicitud de credito | 1 | Solicitado | 2018-09-20 | El formulario debe cumplir con las siguientes validaciones: Formulario con código captcha Se valida con la cédula del cliente, en la base de datos propia, la ultima fecha de consulta: - Si es mayor a dos meses - Consultar en centrales de riesgo y actualizar en la base de datos propia. - Si es menor a dos meses: - Información tomada de la base de datos propia. Se genera un proceso de verificación electrónica de seguridad (link a correo electrónico o SMS), aca inicia el estudio de crédito. | 3 |  |  | Formulario de solicitud de crédito. - Validaciones de los campos. Actualización y consulta en la centrales de riesgo. Envío de link de seguridad por correo o SMS (Segun lo autorizado por el cliente). |  |  |  | John Stiven Meza | Alta
| 1.2.1 | Apertura link de seguridad | 1 | Solicitado | 2018-09-20 | Diseño personalizado de la tarjeta de crédito digital. (sub identificación 4.1.2) Mensaje de alerta de que se debe acercar a un punto de venta para activar la tarjeta | 2 |  |  | Diseño personalizado de la tarjeta de crédito digital. Mensaje de alerta de activación de tarjeta. |  |  |  | Mauricio Carvajal | Alta
2 |  | Dashboard personalizado del cliente | 1 | Solicitado | 2018-09-20 |  | 4 | [6 empty] | Mauricio Carvajal | Alta
| 2.1 | Diseño personalizado del dashboard | 1 | Solicitado | 2018-09-20
| 2.2 | Mi cuenta | 1 | Solicitado | 2018-09-20 | Formulario para cambiar datos personales, con las siguientes validaciones: | 2 |  |  | Formulario para cambiar datos personales, con las siguientes validaciones: |  |  |  | Mauricio Carvajal | Alta
| 2.3 | Realizar Compras | 1 | Solicitado | 2018-09-20 |  | 3 | [6 empty] | Mauricio Carvajal | Alta
| 2.4 | Mi T.C.D | 1 | Solicitado | 2018-09-20 | Listado con las compras realizadas. - Tabla de amortización. Saldo pendiente. Saldo Actual. | 4 |  |  | Listado con las compras realzadas. Saldo pendiente. Saldo actual. |  |  |  | Mauricio Carvajal | Alta
| 2.5 | Sistema de PQRS | 1 | Solicitado | 2018-09-20 | Listado de tickets. - Filtros de fecha y estado. - Ver ticket. - Agregar comentario al ticket. Agregar tickets. | 2 |  |  | Listado de Tickets. Agregar ticket. Ver ticket. Agregar comentario a un ticket. |  |  |  | Mauricio Carvajal | Alta
3 |  | Dashboard personalizado para el jefe de fabrica. | 1 | Solicitado | 2018-09-20 |  | 5 | [6 empty] | John Stiven Meza | Alta
| 3.1 | Valor de los créditos | 1 | Solicitado | 2018-09-20 | - Total de cupo aprobado. | 2 |  |  | - Total de cupo aprobado. |  |  |  | John Stiven Meza | Alta
| 3.2 | Listado de clientes | 1 | Solicitado | 2018-09-20 | Listado de clientes. - Estado, monto aprobado, cupo usado, cupo restante. - Filtros, Estado(Primera etapa, crédito pre-aprobado, solicitud de crédito, crédito aprobado, crédito denegado) | 5 |  |  | - Listado de los clientes, con sus respectivos filtros |  |  |  | John Stiven Meza | Alta
| 3.3 | Administrador de sucursales | 1 | Solicitado | 2018-09-20 | Listado de sucursales. - Filtros, nombre, indicativo. - Nombre, indicativo, total tarjetas, total tarjetas activas, total tarjetas pendientes Ver tarjetas de sucursal. - Listado con las tarjetas activas e inactivas. Agregar sucursal. - Nombre, indicativo. | 4 |  |  | Listado de sucursales. CRUD de sucursales. |  |  |  | John Stiven Meza | Alta
| 3.3.1 | Administrador de usuarios por sucursal | 1 | Solicitado | 2018-09-21 | Listado de usuarios por sucursales. Formulario de registro de usuario. - La cédula es el usuario y contraseña de ingreso. Bloquear usuarios por sucursal. | 2 |  |  | Listado de usuarios por sucursal. CRUD de usuarios por sucursal.
| 3.4 | Administrador de T.C | 1 | Solicitado | 2018-09-20 |  | 4 | [6 empty] | John Stiven Meza | Alta
| 3.4.1 | Despachar T.C a sucursal | 1 | Solicitado | 2018-09-20 | Seleccionar sucursal, indicativo. (Sub identificación 3.3) Rango de tarjetas (1 - 50). - El sistema genera automáticamente todas las tarjetas, según indicativo y rango. | 4 |  |  | - Despachador de T.C |  |  |  | John Stiven Meza | Alta
| 3.4.2 | Registros de despachos | 1 | Solicitado | 2018-09-20 | Fecha. Sucursal. Cantidad de tarjetas. Consecutivo | 2 |  |  | - Registro de despachos |  |  |  | John Stiven Meza | Alta
4 |  | Dashboard personalizado de analistas | 1 | Solicitado | 2018-09-20 |  | 5 | [6 empty] | John Stiven Meza | Alta
| 4.1 | Panel estado de los clientes | 1 | Solicitado | 2018-09-20 |  | 5 | [6 empty] | John Stiven Meza | Alta
| 4.1.1 | Listado clientes primera etapa | 1 | Solicitado | 2018-09-20 | En este listado son los clientes que diligenciaron el formulario principal, pero no continuaron el proceso (sub identificación 1.1). | 3 |  |  | - Listado de los clientes de la primera etapa |  |  |  | Mauricio Carvajal | Alta
| 4.1.2 | Credito pre-aprobado | 1 | Solicitado | 2018-09-20 | En este listado son los clientes que diligenciaron el formulario de solicitud de crédito. (sub identificación 1.2). Cuando entre la solicitud inicia un contador regresivo de 15min. Aprobar crédito. - Se notifica al cliente por correo o SMS(según lo autorizado). - Link de seguridad. - Token único de petición. - Fecha y cupo aprobado. Denegar crédito. - Se notifica al cliente por correo o SMS(según lo autorizado). - Razón. | 5 |  |  | Listado de clientes crédito pre-aprobado. Contador regresivo 15 min. Aprobar crédito. Denegar crédito. |  |  |  | Mauricio Carvajal | Alta
| 4.1.3 | Solicitud de crédito | 1 | Solicitado | 2018-09-20 | - En este listado son los clientes que tienen el crédito aprobado pero que aún no se han acercado a un punto a activarla. | 3 |  |  | - Listado de los clientes de solicitud de crédito. |  |  |  | Mauricio Carvajal | Alta
| 4.1.4 | Crédito aprobado | 1 | Solicitado | 2018-09-21 | En este listado son los clientes que ya tienen el crédito aprobado. - Filtros por cédula, nombres. - Cupo aprobado, cupo usado, cupo restante. Generar token de compra. - Código único (CP, inicio del código), se envía por correo o SMS al cliente, para su confirmación. - Valor. Generar token de retiro en efectivo. - Código único (AV, inicio de código), se envía por correo o SMS al cliente, para su confirmación. - Valor. | 5 |  |  | Listado de clientes con el crédito aprobado. Generar token de compra. Generar token de retiro en efectivo. |  |  |  | Mauricio Carvajal | Alta
| 4.1.5 | Crédito denegado | 1 | Solicitado | 2018-09-21 | En este listado aparecen los clientes a los cuales se les negó el crédito. - Razón por la cual se le negó el crédito. | 2 |  |  | - Listado de clientes con el crédito denegado. |  |  |  | Mauricio Carvajal | Alta
| 4.2 | Reportes | 1 | Solicitado | 2018-09-21 | Total solicitudes por encima de las 15 min. Total créditos aprobados. Total clientes asignados. Total clientes. Total negados. Total desistidos. Filtros, rango de fechas(por defecto día actual). | 5 |  |  | - Panel de reportes, con los filtros. |  |  |  | Mauricio Carvajal | Alta
5 |  | Dashboard personalizado de cajeras | 1 | Solicitado | 2018-09-21 |  | 5 | [6 empty] | Mauricio Carvajal | Alta
| 5.1 | Listado de T.C por sucursal | 1 | Solicitado | 2018-09-21 | Listado de T.C de la sucursal, según con el usuario que se haya iniciado sesión. Ordenadas por consecutivo. Estado. - Pendiente. - Activa. - Fecha activación. - Cédula del cliente. | 2 |  |  | - Listado de T.C de la sucursal. |  |  |  | Mauricio Carvajal | Alta
| 5.2 | Panel de aprobación | 1 | Solicitado | 2018-09-24 | Se consulta con número de cédula del cliente. - Se valida si tiene token de activación y que coincida con el token del cliente. Asignación de T.C - Fecha(automatica). - Cédula del cliente. - Cupo asignado (Asignado por el analista). - Número de T.C asignada (Se debe de asignar la siguiente tarjeta del consecutivo). | 4 |  |  | - Panel de aprobación de T.C |  |  |  | Mauricio Carvajal | Alta
| 5.2.1 | Documentos de legalización | 1 | Solicitado | 2018-09-24 | Pagaré único. Carta de instrucción de manejo de T.C. Demás documentos. Subir documentos en formato PDF. | 3 |  |  | - Subir documentos en PDF. |  |  |  | Mauricio Carvajal | Alta
| 5.3 | Panel de compra o avance en efectivo | 1 | Solicitado | 2018-09-24 |  | 5 | [6 empty] | Mauricio Carvajal | Alta
| 5.3.1 | Avance en efectivo | 1 | Solicitado | 2018-09-24 | Número de cuotas. - 1 a 6 - 7 - 24 - Falta definir parámetros. Definir fechas de pagos, cada mes a partir de la fecha actual, dependiendo la cantidad de cuotas elegidas. - Tabla de amortización. Alertas de pagos a los clientes. - Dos dias antes del pago, recordando fecha de pago y valor. - Por SMS y/o Correo, según lo haya autorizado el cliente. Alerta de no pago a los clientes. - Dos días después del pago, recordando que tiene una cuota pendiente por pagar. - Por SMS y/o correo, según lo haya autorizado. | 5 |  |  | - Panel para efectuar un avance en efectivo |  |  |  | Mauricio Carvajal | Alta
| 5.3.2 | Compra | 1 | Solicitado | 2018-09-24 | Tipo de producto. - Especificaciones completas del cliente. - Nombre, cédula, Número único de T.C, descripción de la compra, fecha(automático), sucursal(automático), usuario(automático). Lista desplegable con los diferentes productos. Número de cuotas. - 1 a 6 - 7 - 24 - Falta definir parámetros. Definir fechas de pagos, cada mes a partir de la fecha actual, dependiendo la cantidad de cuotas elegidas. - Tabla de amortización. Alertas de pagos a los clientes. - Dos dias antes del pago, recordando fecha de pago y valor. - Por SMS y/o Correo, según lo haya autorizado el cliente. Alerta de no pago a los clientes. - Dos días después del pago, recordando que tiene una cuota pendiente por pagar. - Por SMS y/o correo, según lo haya autorizado. | 5 |  |  | - Panel para efectuar una compra |  |  |  | Mauricio Carvajal | Alta
| 5.4 | Cartera | 1 | Solicitado | 2018-09-24 | Consultar por cédula. - Facturar. - Tipo, compra o avance. - Medio de pago, efectivo, otro medio de pago. - Aplicar el pago por el valor, los valores se afectan en el siguiente orden. - Cuota de manejo, seguro, interés, capital(Último que se afecta, Descontar saldo al primer pago pendiente). | 5 |  |  | - Panel de cartera. |  |  |  | Mauricio Carvajal | Alta
6 |  | Servicio al cliente | 1 | Solicitado | 2018-09-24 |  | 3 | [6 empty] | Mauricio Carvajal | Alta
| 6.1 | Panel de tickets |  |  |  | Listado de Tickets. Ver ticket. - Agregar comentario. - Usuario(automático), fecha(automático), comentario. - Finalizar ticket. - Fecha(automático), usuario(automático), comentario(Ticket finalizado). | 3 |  |  | - Panel de gestión de tickets |  |  |  | Mauricio Carvajal | Alta
7 |  | Apertura link de confirmación de token de compra o avance. | 1 | Solicitado | 2018-09-24 | Diseño personalizado. Aprobar token. Denegar token. | 2 |  |  | - Página para aprobar o denegar token. |  |  |  | Mauricio Carvajal | Alta

## Instrucciones
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Identificación | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Sub identificación | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Versión | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Estado actual | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
Última fecha estado registrado | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Criterios de aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Nivel de complejidad | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.
Objetivo del proyecto | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance.
Entregables (EDT) | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
Diseño del producto | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
Desarrollo del producto | Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
Estrategia y escenarios de pruebas | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
Nivel de prioridad | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados.